## Folha1
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E GÁS
GABINETE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO - SGSIM
MÓDULOS | ÁREAS | DESCRIÇÃO | INICIO | FIM | ESTADO | PERC
Gestão de visita | Todas | Gerir as entradas e as saidas dos visitantes internos externos | 2021-02-03 | 2022-04-17 | Concluido | 100%
Gestão de Contratos | SG/DNFCL | Controlar as informações relacionados com os fornecedores de serviços | 2022-09-20 | 2022-11-10 | Em execução | 50%
Gestão frota | SG/Transporte | Gerir a frota | 2023-01-10 | 2023-03-10 | Por Desenvolver | 0%
Gestão de Equipamento | GTICI/SG | Gerir os equipamentos | 2023-01-10 | 2023-01-10 | Em Desenvolvimento | 10%
Gestão de Aval. de Desempenho | RH | Acompanhar o process | 2021-06-02 | 2023-04-02 | Em Desenvolvimento | 20%
Gestão de Relatório | Todas | Gerir os relatórios | 2022-02-03 | 2023-04-17 | Em execução | 90%
Gestão de Passaporte | SG/Rel Publicas | Gerir Passaportes | 2022-09-20 | 2022-09-11 | Em execução | 60%
Gestão de Licenciamento | DNRM/DNP | Gerir as Licenças e Guias | 2022-09-20 | 2022-09-11 | Em execução | 90%
Agenda eletrónica | Todas | Gerir a lista telefonica | 2022-08-03 | 2022-04-17 | Concluido | 100%
Obs:

## Folha2
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E GÁS
GABINETE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO - SGSIM MÓDULO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
Nº | TAREFAS |  |  | FASES DE DESENVOLVIMENTO
|  | Nº | TAREFAS |  | Janeiro | Março | Abril | Maio | junho
|  | 1 | Levantamenta dos requesitos do Sistema
X
|  | 2 | Calculo do esforço e custo para o desenvolvimento do sistema |  |  | X
X
|  | 3 | Plano do projecto de desenvolvimento do sistema |  |  | X
X
|  | 4 | Desenvolvimento das interface principal do sistema |  |  | X
|  | 5 | Apresentação das interface principal do sistema |  |  | X
|  | 6 | Alteração do Sistema ou correções |  |  |  | X
|  | 7 | Desenvolvimento do sistema |  |  |  |  | X
|  | 8 | Implantação do sistema |  |  |  |  | X
|  | 9 | Teste e correcções do sistema |  |  |  |  | X
|  | 10 | Documentação do sistema | [5 empty] | X